**สารบัญ**

 **เรื่อง หน้าที่**

ส่วนที่ 1 บทนำ1

-ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

 -วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

 -ขั้นตอนการติดตามปละประเมินผล

 -การรายงานผล

 -ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ 5

- ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 6

 - รายละเอียดผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ 7

 ส่วนที่ 3 สรุปผลการติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะ 19

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

 3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 **บทสรุปของความสำคัญก็คือ** เป็นการวางแผนไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

 || 1

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

 3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยก เลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล..../ชุมชน.....หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน

 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน

 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

 || 2

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

 **3.1 รูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ

 2. การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแหล่งงบประมาณ

 2.1 งบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 **3.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

 1. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติและแหล่งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร โดยจะใช้แผนการดำเนินงานเป็นหลักในการติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา การเบิกจ่ายงบประมาณ ห้วงเวลาการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. สัมภาษณ์/สอบถามข้อมูล

**4. การรายงานผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนิน การตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนิน การตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

 4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

 || 3

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

 6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

 7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลักมีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 || 4

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

**1. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวนโครงที่อนุมัติงบประมาณ | หมายเหตุ |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 34 |  174,415,000 | 9 | 1,625,000 |  |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 8 | 414,000 | 5 | 457,000 |  |
| การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | 19 | 543,000 | 17 | 353,000 |  |
| การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 16 | 1,444,450 | 15 | 1,945,260 |  |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 160,000 | 4 | 90,000 |  |
| การพัฒนาการด้านการเมืองและการบริหารองค์กร | 4 | 370,000 | 4 | 95,000 |  |
| **รวม** | **87** | **184,978,450** | **54** |  **4,565,260** | **62.06%** |

 || 5

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

 **2. ผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่อนุมัติงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนงบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)  | จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)  | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวนโครงการที่ อยุ่ระหว่างการ ดำเนินการ |  จำนวน โครงการที่ ไม่ดำเนินการ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1,625,000 |  1,605,000 |  7 |  2 |  |  |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  457,000 |  446,961.05 |  5 |  |  |  |
| การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | 353,000 |  144,178.50 |  10 |  |  7 |  |
| การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 1,945,260 |  1,843,487 |  14 |  |  1 |  |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  90,000 |  66,300 |  3 |  |  1 |  |
| การพัฒนาการด้านการเมืองและการบริหารองค์กร |  95,000 |  28,580 |  2 |  |  2 |  |
| **รวม** | **4,565,260** |  **4,134,506.55** |  **41** |  **2** |  **11** |  |

|| 6

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

 **3. รายละเอียดผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเบิกจ่ายงบประมาณ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**เป้าประสงค์**

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานสะดวกและครอบคลุมทุกพื้นที่

2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอ

**3.1 แผนงาน/โครงการ (กันเงินงบประมาณข้ามปี )**

**3.1.1 งบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ(บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.แดงหม้อ ความยาว 84 เมตร ก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบ2 ด้าน ตะแกรงแสตนเลส) | 491,000 | 491,000 | 🗸 |  |  |  |
| 2 | โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน ขนาดท่อ 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 5,100 เมตร | 360,000 | 354,000 | 🗸 |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างตระแกรงเหล็กปิดร่องระบายน้ำ ม.6 ขนาด 0.37x 1 เมตร จากบ้านนางสำลี จิตจันทร์ -มุมวัด ระยะทาง 245 เมตร | 491,000 | 491,000 | 🗸 |  |  |  |
| **รวม** | 1,342,000 | 1,336,000 |  |  |  |  |

|| 7

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

**3.2.2 งบใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2565**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ(บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 (สายสามแยกท่ากกเผิ่ง) ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,000 ตร.ม. | 15,000 | 14,800 | 🗸 |  |  |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 กุดแช่กลอย-นานางลำเพียร เทียนศรี 4 เมตรยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | 29,000 | 28,800 | 🗸 |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด ม.3 ขนาดกว้าง 0.50x0.50 เมตรขนาดบ่อ 0.80x1.00 เมตร จำนวน 100 บ่อ-บ้านนายทองใส ชมภูพื้น-บ้านนางดอกไม้ พื้นผา (2 ข้าง)-บ้านนางบุญช่วย ชาวชอบ -บ้านนายหนูจร ศรีเสริม ( 2 ข้าง)-บ้านนางคำไถ่ ศรีสุธรรม -บ้านนางเพชรสมัย มุ่งหมาย ( 2 ข้าง )-บ้านนายคำตา สร้อยสิงห์-บ้านน.ส.สุภีร์ สิงห์สาย (2ข้าง) | 386,000 | 381,000 | 🗸 |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด ม.4 ขนาดกว้าง 0.50x0.50 เมตรขนาดบ่อ 0.80x1.00 เมตร จำนวน 100 บ่อ จำนวน 4 ช่วง -บ้านนายเดชฤทธิ์ ชาวชอบ -บ้านนางแปลง สิงห์สาย -บ้านนายชาลี ศรีเสริม -บ้านนายณรงค์ศักดิ์ สีส่วน-บ้านางทองม้วน ชาวชอบ - บ้านนายไสว ทางทอง-บ้านนางดวงใจ ศรีเสริม-บ้านนายก้าน สมบูรณ์ | 287,000 | 282,000 | 🗸 |  |  |  |

 || 8

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ(บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.6 (จากบ้านนางรำไพ หมื่นสุข -บ้านนายกอง พิมพ์พันธ์ ( จำนวน 2 ข้าง) ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวรว148.40 เมตร | 386,000 | 385,000 | 🗸 |  |  |  |
| รวม | 1,103,000 | 1,091,600 |  |  |  |  |

**3.2.3 งบประมาณเงินเหลือจ่าย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ(บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน อบต. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร | 634,400 | 376,640 | 🗸 |  |  |  |
| รวม | 634,400 | 634,400 |  |  |  |  |

 || 9

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

 **4.1 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566**

 **แผนงาน/โครงการที่ อบต. ดำเนินการเอง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ(บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 1 (จากสวนนางสุรณี เทียนศรี - ทุ่งน้อย)ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,760 เมตร | 176,000 | 169,000 | 🗸 |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 (จากบ้านนายไสว แววศรี –บ้านนางคำท่า ชมภูพื้น ) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. | 142,000 | 141,500 | 🗸 |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (จากบ้านนายวิชา พาชื่น -ถนนตัดใหม่ ) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468 ตร.ม. | 307,000 | 306,500 | 🗸 |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4 (จากดอนตาปิด-นานายเพชร มุ่งหมาย)ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. | 459,000 | - |  |  | **🗸** |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (หนองสิม) ม.5 เทลานคอนกรีต หนา 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 10.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | 187,000 | 178,000 | 🗸 |  |  |  |

 || 10

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ(บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 3 (สายแยกวังยาง )ผิวจราจรเกรดบดอัดกว้าง 4 เมตรยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม. | 55,000 | 55,000 | 🗸 |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด ม.1 (ธนาคารน้ำใต้ดิน) จากบ้านนายบุญธรรม อนันต์ -บ้านนายวานิช ภูพวก ขนาดกว้าง 0.50x 0.50 เมตร ยาว 197 เมตร บ่อพักขนาด 0.80x1.00 จำนวน 19 บ่อ | 83,000 | 82,500 | 🗸 |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด ม.5 จำนวน 3 ช่วง-บ้านนายสหพล ชูชื่น -บ้านนางสุมาลี ชูชื่น ยาว 182 เมตร ขนาดกว้าง 0.50x0.50เมตร บ่อพักขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 18 บ่อ-จากบ้านนายโอภาส ทุมวงศ์-บ้านนางทองสวย สุรวิทย์ ขนาดกว้าง 0.50x0.50เมตร บ่อพักขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 18 บ่อ-จากบ้านนายทองดี ทุมวงศ์ -บ้านนางคำผุย พาชื่น ขนาดกว้าง 0.50x0.50เมตร บ่อพักขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 14 บ่อ | 216,000 | 215,500 | 🗸 |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.แดงหม้อ ก่อสร้างกำแพงพร้อมรั่วแสตนเลสสองฝั่งๆละ 6 ช่อง รวม 12 ช่อง ขนาดกว้างช่องละ 2.50 เมตร | 174,000 | 173,000 |  | **🗸** |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.แดงหม้อ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 17 เมตร พร้อมเทคอนกรีตหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 403.19 ตร.ม. | 285,000 | 284,000 |  | **🗸** |  |  |
| รวม | 1,625,000 | 1,605,000 |  |  |  |  |

 || 11

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**เป้าประสงค์**

1. ประชาชนมีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

2. ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้ในการประกอบอาชีพ

**แผนงาน/โครงการที่ อบต. ดำเนินการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ | 30,000 | 28,515 | 🗸 |  |  |  |
| 2 | โครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร | 15,000 | 15,000 | 🗸 |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดเล็ก | 30,000 | 30,000 | 🗸 |  |  |  |
| **รวม** | 75,000 | 73,515 |  |  |  |  |

**แผนงาน/โครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านบุตร ม.3  | 253,000 | 251,199.62 | 🗸 |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านแดงหม้อ ม.2 | 129,000 | 122,246.43 | 🗸 |  |  |  |
| **รวม** | 382,000 | 373,446.05 |  |  |  |  |

 || 12

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารสุขและสังคม**

**เป้าประสงค์**

 1. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

2. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

**แผนงาน/โครงการที่ อบต. ดำเนินการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 30,000 | 6,184.50 | 🗸 |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | 29,540 | 🗸 |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน | 8,000 | 6,000 | 🗸 |  |  |  |
| 4 | โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 10,000 | 0 |  |  | 🗸 |  |
| 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 50,000 | 23,150 | 🗸 |  |  |  |
| 6 | โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร | 30,000 | 0 |  |  | 🗸 |  |
| 7 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ | 30,000 | 15,169 | 🗸 |  |  |  |
| **รวม** | 188,000 | 80,039.50 |  |  |  |  |

 || 13

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

**แผนงาน/โครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการควบคุมขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ม.4 | 4,000 | 4,000 | 🗸 |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ม.1,2 | 20,000 | 20,000 | 🗸 |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ม.4,5,6 | 30,000 | 25,135 | 🗸 |  |  |  |
| 4 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ม.3,4,5,6 | 16,000 | 5,000 | 🗸 |  |  |  |
| 5 | โครงการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับ ม.1,2 | 20,000 | 0 |  |  | 🗸 |  |
| 6 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ม.3 | 9,700 | 0 |  |  | 🗸 |  |
| 7 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด( To Be Number One) | 20,300 | 0 |  |  | 🗸 |  |
| 8 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ภัยเขื่องใน ) | 5,000 | 0 |  |  | 🗸 |  |
| 9 | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเขื่องใน | 20,000 | 10,000 | 🗸 |  |  |  |
| 10 | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุบลฯ | 20,000 | 0 |  |  | 🗸 |  |
| **รวม** | **165,000** | **64,135** |  |  |  |  |

 || 14

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม**

**เป้าประสงค์**

1. การศึกษาได้ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2. ชุมชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่

**แผนงาน/โครงการที่ อบต. ดำเนินการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | 28,800 | 🗸 |  |  |   |
| 2 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหม้อ/ทุ่ง | 5,000 | 4,920 | 🗸 |  |  |  |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 60,000 | 58,990 | 🗸 |  |  |  |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | 10,000 | 🗸 |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 543,310\* | 525,957 | 🗸 |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ | 40,000 | 40,000 | 🗸 |  |  |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 20,000 | 19,940 | 🗸 |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ | 40,000 | 40,000 | 🗸 |  |  |  |

 || 15

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 9 | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10,000 | 10,000 | 🗸 |  |  |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15,000 | 15,000 | 🗸 |  |  |  |
| 11 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี | 10,450 | 10,450 | 🗸 |  |  |  |
| **รวม** | **783,760** | **764,057** |  |  |  |  |

**แผนงาน/โครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแดงหม้อ,บุตร,ทุ่ง | 1,121,500\* | 1,054,430 | 🗸 |  |  | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณี งานรัฐพิธี งานราชพิธี | 5,000 | 5,000 | 🗸 |  |  | ” |
| 3 | โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา | 30,000\* | 20,000 | 🗸 |  |  | ” |
| 4 | โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเขื่องใน | 5,000 | - |  |  | 🗸 |  |
| **รวม** | **1,161,500** | **1,079,430** |  |  |  |  |

 || 16

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**เป้าประสงค์**

1. ชุมชน/ภาคราชการ มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ชุมชน/ภาคราชการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยเป็นสุข | 30,000 | 20,640 | 🗸 |  |  | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการปลูกแฝกเฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | 0 |  |  | 🗸 | ” |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ |  30,000 | 29,600 | 🗸 |  |  | ” |
| 4 | โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะ | 20,000 | 16,060 | 🗸 |  |  | ” |
| **รวม** | **90,000** | **66,300** |  |  |  |  |

 || 17

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร**

**เป้าประสงค์**

1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2. เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

**แผนงาน/โครงการที่ อบต.ดำเนินการเอง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 30,000 | 0 |  |  | 🗸 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต.แดงหม้อ | 30,000 | 13,580 | 🗸 |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย | 20,000 | 0 |  |  | 🗸 |  |
| **รวม** | **80,000** | **13,580** |  |  |  |  |

**แผนงาน/โครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | 15,000 | 15,000 | 🗸 |  |  |  |
| **รวม** | **15,000** | **15,000** |  |  |  |  |

 || 18

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

**1 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ**

**ส่วนที่ 3 สรุปผลการติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะ**

 โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด จำนวน 87 โครงการ อนุมัติงบประมาณเพื่อนำมาดำเนินการ จำนวน 54 โครงการ คิดเป็น 62.06 %

**๒ สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ**

 ๒.๑ แผนงาน/โครงการงบตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 54 โครงการ แยกเป็น

π โครงการที่ อบต.ดำเนินการเอง จำนวน 37 โครงการ

* โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 30 โครงการ
* โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
* โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

π โครงการที่ อบต.อุดหนุนหน่วยงานราชการอื่น จำนวน 17 โครงการ

* โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ

- โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ

**สรุป** ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 54 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.92 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.7 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.37

**3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล**

**3.1 ปัญหาและอุปสรรค**

1.การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

2. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

3. แผนงาน/โครงการบางโครงการขาดการเก็บรายละเอียดข้อมูลประกอบการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ

4. การดำเนินงานแผนงาน/โครงการ บางโครงการ การประชาสัมพันธ์หรือการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือการประประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายน้อย

5. การทำงานควรมีการบูรณาการและทำงานเป็นทีม

6. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางทางปฏิบัติตามระเบียบการขอรับเงินอุดหนุน

 || 19

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**อบต.แดงหม้อ**

**2566**

**3.2 ข้อเสนอแนะ**

 1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบล

แดงหม้อมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การจัดทำโครงการควรประสานงานเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน

3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการประสานงานและการประชาสัมพันธ์

5. การตรวจรับงานจ้างควรมีชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ

6. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

 7. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ

 || 20